## Naslovnica
URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA IGOR KOLAR
Antuna Nemčića 4a, 48000 Koprivnica
| tel. 048 200 333, mob. 099 220 9900 |  | IBAN: HR6624020061140334720
| e-mail: ured.kolar@gmail.com |  | OIB: 23482050950
| www.projektiranjekolar.hr |  | Matični broj: 80562183
| NARUČITELJ: | OPĆINA KOPRIVNIČKI IVANEC
Matije Gupca 12, Koprivnički Ivanec
OIB: 06545869317
| GRAĐEVINA: | Modernizacija nerazvrstane ceste u naselju Goričko
| LOKACIJA: | GORIČKO, k.č.br. 3210, k.o. Koprivnički Ivanec
| BR. PROJEKTA: | 21/2026
PROJEKTANTSKI TROŠKOVNIK
- za modernizaciju ceste -
| PROJEKTANT: | IGOR KOLAR, mag.ing.aedif.
| ZA URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA: | IGOR KOLAR, mag.ing.aedif.
OPĆI UVJETI
Naručitelj je dužan tijekom građenja osigurati stručni nadzor izvedbe za građevinu u cijelosti i u pojedinim segmentima.
Izvođač je dužan prije početka radova proučiti projektnu dokumentaciju i o svim eventualnim primjedbama i uočenim nedostacima obavijestiti naručitelja odnosno nadzornog organa.
Ukoliko se tijekom gradnje ukaže opravdana potreba za manjim odstupanjima od projekta ili njegovim izmjenama, izvođač je dužan prethodno pribaviti suglasnost projektanta i nadzornog organa.
Izvođač je obvezan putem građevinskog dnevnika registrirati sve izmjene i eventualna odstupanja od projekta, a po dovršetku gradnje obvezan je predati naručitelju projekt izvedenog stanja građevine.
Izvođač je dužan prije početka svakog od radova provjeriti predmetni projekt na licu mjesta, a o eventualnim odstupanjima od projekta upoznati projektanta koji daje rješenje.
Sav materijal koji se upotrijebi mora odgovarati hrvatskim standardima. Po donošenju materijala na gradilište na poziv izvođača nadzorni organ će ga pregledati i njegovo stanje konstatirati u građevinskom dnevniku. Ako bi izvođač upotrijebio materijal za koji se kasnije ustanovi da nije odgovarao, na zahtjev nadzornog inženjera mora se skinuti s objekta i postaviti drugi koji odgovara propisima.
Građevinski proizvodi, materijali i oprema, moraju se upotrebljavati odnosno ugrađivati samo ako je njihova kvaliteta dokazana ispravom proizvođača ili certifikatom sukladnosti prema posebnom zakonu. Svi ugrađeni materijali, elementi i oprema moraju biti popraćeni odgovarajućim certifikatom kojim se dokazuje njihova kvaliteta i usklađenost sa tehničkim propisima i normativima.
Pored materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, a što bi se u tijeku rada i poslije pokazalo nekvalitetno, izvođač je dužan o svom trošku ispraviti.
Prije izvođenja svakog rada mora se izvršiti točno razmjeravanje i obilježavanje na zidu, podu ili stropu, pa tek onda prijeći na rad.
Rušenje, dubljenje i bušenje arm. betonske i čelične konstrukcije smije se vršiti samo uz suglasnost građevinskog nadzornog organa.
Tijekom izvedbe neophodno je izvršiti sva prethodna kontrolna i završna akustička mjerenja na konstrukcijama i načiniti završna atestiranja.
Ako drugačije nije navedeno u jedinične cijene stavki troškovnika potrebno je uračunati i dobavu materijala, transport materijala na gradilište, sitni potrošni materijal ( čavli, vijci, brtve, elektrode i sl.), probijanje potrebnih manjih otvora i rupa u građevinskim elementima i dr.

## TROŠKOVNIK
Red.br. |  | O p i s r a d o v a | Jed. mj. | Količina | Jed. cijena | Ukupno
1. |  | PRIPREMNI RADOVI
1.1. |  | Geodetski radovi
|  | Geodetsko iskolčenje međnih linija sa osiguranjem glavnih točaka. Iskolčenje obuhvaća sva geodetska mjerenja i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za sve vrijeme građenja odnosno do predaje radova naručitelju. U cijenu koštanja ulaze svi gore navedeni radovi, potrebni materijali i prijevoz vezan uz ovaj rad. Obračun po m'. U stavku je potrebno uračunati izradu geodetskog snimka izvedenog stanja. | m' | 390 |  | 0
1.2. |  | Rezanje postojećeg asfaltnog kolnika
|  | Rezanje ruba postojećeg asfalta radi bolje veze sa novim asfaltom. U cijenu ulazi rezanje i zasijecanje, čišćenje i mazanje postojećeg asfalta katranom te odvoz potrebnog materijala. Obračun po m' uređenog asfalta. | m' | 29 |  | 0
1.3. |  | Privremena regulacija prometa
|  | Regulacija prometa u toku izvođenja radova na prometnicama. Regulacija sa postavom prometnih znakova. | komplet | 1 |  | 0
1.4. |  | Visinsko uklapanje poklopaca instalacija i vodovodnih kapa
|  | Visinsko uklapanje poklopaca različitih komunalnih instalacija i vodovodnih kapa koje se nalaze u području zahvata. Stavka obuhvaća skladištenje i ponovno postavljanje postojećih poklopaca (vodovodnih kapa) s okvirom i izvođenje novog AB vijenca na kotu nove prometnice. Obračun po komadu. | kom | 9 |  | 0
|  | PRIPREMNI RADOVI |  | UKUPNO: |  | 0
Red.br. |  | O p i s r a d o v a | Jed. mj. | Količina | Jed. cijena | Ukupno
2. |  | ZEMLJANI RADOVI
2.1. |  | Iskop i izrada posteljice prometnice
|  | Široki iskop zemljanog materijala C ktg, na dijelu proširenja postojeće prometnice, širine do 1,3 m. Iskop vršiti isključivo strojno, a ručno samo tamo gdje strojevi to ne bi mogli obaviti na zadovoljavajući način. U cijenu uključiti utovar iskopanog materijala u prijevozno sredstvo i prijevoz na deponiju udaljenosti do 10 km. Prosječna dubina iskopa cca 50 cm. Obračunato po m³ stvarno izvršenog iskopa. | m³ | 235 |  | 0
2.2. |  | Izrada bankine
2.2.1. |  | Strojni iskop zemljanog materijala C ktg., utovar i odvoz na deponiju (udaljenosti do 10 km) zemlje sa bankina viših od 10 cm. | m3 | 40 |  | 0
2.2.2. |  | Izrada bankine od miješanog kamenog materijala (vapnenačke zapune) d=0,10m u zbijenom stanju, širine 0,5-0,8m. Rad obuhvaća dovoz miješanog kamenog materijala, razastiranje, planiranje i zbijanje. Razastiranje i planiranje obavlja se strojno grejderom uz potreban ručni rad. Zbijanje se obavlja glatkim valjcima ili valjcima s točkovima na pneumaticima. Obračun po dužnom metru stvarno izvedene bankine širine 0,5 (0,8) m. | m' | 780 |  | 0
|  | ZEMLJANI RADOVI |  | UKUPNO: |  | 0
Red.br. |  | O p i s r a d o v a | Jed. mj. | Količina | Jed. cijena | Ukupno
3. |  | ODVODNJA OBORINSKIH VODA
3.1. |  | Čišćenje postojećih cestovnih jaraka
|  | Strojno i djelomično ručno čišćenje postojećih cestovnih jaraka sa utovarom u vozilo i odvozom na deponiju udaljenu do 10 km. Obračun po m' očišćenog i isprofiliranog jarka. | m' | 100 |  | 0
3.2. |  | Iskop cestovnog jarka
|  | Strojni iskop jaraka u tlu s uređenjem dna i pokosa jarka s odbacivanjem materijala u stranu, utovarom iskopanog materijala u prijevozna sredstva, prijevozom do deponije, deponiranjem, te uređenjem deponije. Mjesto deponije dužan je osigurati Izvoditelj radova. Rad se mjeri u m3 stvarnog iskopa jarka. U stavku je uključen iskop i razastiranje materijala te fino uređenje pokosa i dna jarka. (OTU 3-01.1) | m' | 100 |  | 0
3.3. |  | Čišćenje postojećih propusta
|  | Stavka predviđa čišćenje i osposobljavanje postojećih cijevnih propusta (max. širine 5 m). | kom | 8 |  | 0
3.4. |  | Izrada novih cijevnih propusta
|  | Stavka obuhvaća iskop, nabavu, dobavu i ugradnju armirane betonske cijevi Ø 50cm omotane geotekstilom te zatrpavanje šljunkom uz nabijanje. U cijenu uključiti betoniranje betonskih glava, debljine 15cm, betonom C25/30, uključena armatura. Obračun po m` izvedenog cijevnog propusta, a u njega ulazi sav potreban materijal i rad do potpunog dovršenja propusta. | m' | 30 |  | 0
|  | Stavka obuhvaća iskop, nabavu, dobavu i ugradnju jednostruko armirane betonske cijevi DN 600 mm omotane geotekstilom te zatrpavanje šljunkom uz nabijanje. U cijenu uključiti betoniranje betonskih glava, debljine 15 cm, betonom C25/30, uključena armatura. Obračun po m' izvedenog cijevnog propusta, a u njega ulazi sav potreban materijal i rad do potpunog dovršenja propusta. | m' | 30 |  | 0
|  | ODVODNJA OBORINSKIH VODA |  | UKUPNO: |  | 0
Red.br. |  | O p i s r a d o v a | Jed. mj. | Količina | Jed. cijena | Ukupno
4. |  | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA
4.1. |  | Nosivi sloj kolnika od zrnatog kamenog materijala
|  | Nabava, doprema i izrada tampona (na mjestima proširenja postojeće prometnice) od pjeskovitog šljunka 0/62, debljine cca 50 cm. Svaki sloj treba sabiti u punoj širini od nižeg ruba prema višem, a visina pojedinog sloja mora biti u skladu s vrstom nasipanog materijala i dubinskim učinkom strojeva za sabijanje. Razastrti materijal se komprimira odgovarajućim strojevima dok se ne postigne Ms= 80 MN/m² , mjereno kružnom pločom 0,30 cm. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m³ | 250 |  | 0
4.2. |  | Prskanje bitumenskom emulzijom
|  | Strojno čišćenje i prskanje postojeće asfaltirane podloge bitumenskom emulzijom. | m² | 1680 |  | 0
4.3. |  | Izrada izravnavajućeg sloja na prometnim površinama (OTU III st. 5-04)
|  | Nabava, doprema i ugradnja izravnavajućeg sloja AC22 base 50/70 AG6 M2 uz prethodno čišćenje kolnika i špricanje bitumanske emulzije (obuhvaćeno u zasebnoj stavci 4.2.)., u prosječnoj debljini 75kg/m2. Obračun po kvadratnom metru izvedenog sloja. | m² | 500 |  | 0
4.4. |  | Izrada bitumeniziranog nosivo habajućeg sloja
Ovaj sloj nanosi se na postojeću staru asfaltiranu podlogu, prethodno potpuno uređenu izravnavajućim slojem. Predviđa se BNHS izvesti od prirodnog granulitnog šljunka i pijeska max. vel. zrna 16 mm, korigiranog sastava prema potrebi s dodatkom kamenog brašna, kao i odsijavanjem većeg zrna. Kao vezivo primjeniti bitumen tipa BIT 45,60 ili 90. Izrada i sastav mase treba biti u skladu s važećim tehničkim uvjetima i standardima HRN-a. Dopušteno odstupanje ugrađenog sloja može biti 10% u odnosu na projektiranu debljinu, ravnost površine ugrađenog sloja može biti +- 7 mm, nivelete max. +- 1 cm od projektirane, a poprečni pad može odstupati najviše +- 0,4 % od projektiranog. Obračun po m² ugrađenog zastora.
|  | BNHS 16, debljine 5 cm | m² | 1680 |  | 0
|  | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA |  | UKUPNO: |  | 0
Red.br. |  | O p i s r a d o v a | Jed. mj. | Količina | Jed. cijena | Ukupno
5. |  | OPREMA CESTE
5.1. |  | Horizontalna signalizacija - uzdužne oznake na kolniku podrazumijevaju crte obilježene paralelno s osi kolnika, a služe za detaljno utvrđivanje načina upotrebe kolničke površine. Stavka obuhvaća izvedbu propisane horizontalne signalizacije na mjestu spoja sa glavnom cestom. | komplet | 1 |  | 0
|  | OPREMA CESTE |  | UKUPNO: |  | 0
Red.br. |  | O p i s r a d o v a | Jed. mj. | Količina | Jed. cijena | Ukupno
6. |  | OSTALI RADOVI
6.1. |  | Odvoz raznog otpadnog građevinskog materijala
|  | Utovar u vozilo i odvoz na deponiju udaljenu do 10 km raznog otpadnog građevinskog materijala | m³ | 50 |  | 0
|  | OSTALI RADOVI |  | UKUPNO: |  | 0
REKAPITULACIJA
| 1. | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
| 2. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
| 3. | ODVODNJA OBORINSKIH VODA |  |  |  | 0
| 4. | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA |  |  |  | 0
| 5. | OPREMA CESTE |  |  |  | 0
| 6. | OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
|  | UKUPNO RADOVI: |  |  |  | 0
|  | PDV: |  |  |  | 0
|  | UKUPNO RADOVI SA PDV: |  |  | 0
Projektant:
Igor Kolar, mag. ing. aedif.